## Sheet1
| 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |  | 总共合计
|  | 2025-07-01 | 2025-07-02 | 2025-07-03 | 2025-07-04 | 2025-07-05 | 2025-07-06 | 11 | 135
langchain功能调研 | bar: 2025-07-01 to 2025-07-02
langgraph功能调研 |  | 2025-07-01: 1; 2025-07-02: 1; 2025-07-03: 2
agno架构调研 |  | 2025-07-01: 1; 2025-07-03: 1; 2025-07-04: 3
| 2025-07-07 | 2025-07-08 | 2025-07-09 | 2025-07-10 | 2025-07-11 | 2025-07-12 | 2025-07-13 | 22
langgraph功能实现 | 2025-07-07: 1; 2025-07-08: 2
工作交接 | 2025-07-08: 2
功能调研 | 2025-07-08: 1; 2025-07-09: 2
架构调研 | 2025-07-09: 2; 2025-07-10: 1
学术Agent架构设计 | 2025-07-09: 1; 2025-07-10: 2
数据结构设计 | 2025-07-10: 3
数据生成 | 2025-07-11: 2
API适配 | bar: 2025-07-11
测试token消耗 | 2025-07-13: 2
| 2025-07-14 | 2025-07-15 | 2025-07-16 | 2025-07-17 | 2025-07-18 | 2025-07-19 | 2025-07-20 | 19
学术Agent架构实现 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1
工作交接 | 2025-07-15: 2
数据库定期维护 | 2025-07-20: 2
论文存储 | bar: 2025-07-20
bug修复 | 2025-07-17: 1; 2025-07-18: 2; 2025-07-20: 3
| 2025-07-21 | 2025-07-22 | 2025-07-23 | 2025-07-24 | 2025-07-25 | 2025-07-26 | 2025-07-27 | 20
学术Agent架构实现 | bar: 2025-07-21
langgraph图构建 | 2025-07-21: 1; 2025-07-23: 1; 2025-07-24: 2
工作交接 | 2025-07-22: 2
效果测试 | 2025-07-21: 3; 2025-07-27: 2
检索功能增强 |  | 1 | 1 | 1 | 2 |  | 3
bug修复 | 2025-07-23: 2
| 2025-07-28 | 2025-07-29 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 2025-08-01 | 2025-08-02 | 2025-08-03 | 17
代码备份与存档 | 2025-07-28: 2
langgraph图修改 | bar: 2025-07-28
deer-flow风格架构优化 | 2025-07-29: 3; 2025-07-30: 1; 2025-07-31: 1
会话管理调研 | 2025-07-28: 1; 2025-07-30: 2; 2025-07-31: 2
API充值 | bar: 2025-07-31
工作交接 | 2025-08-01: 3
| 2025-08-04 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2025-08-10 | 18
项目功能补全 | 2025-08-04: 1; 2025-08-05: 2
工作交接 | 2025-08-05: 3
bug修复 | 2025-08-05: 1; 2025-08-06: 1; 2025-08-08: 2
数据整理 | bar: 2025-08-04; 2025-08-06 to 2025-08-08
项目完整测试 | 2025-08-08: 1; 2025-08-09: 1; 2025-08-10: 2
| 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 15
demo整理 | 2025-08-11: 2
架构整理 | 2025-08-12: 3
demo完善与视频录制 | 2025-08-12: 3
项目汇报 | 2025-08-13: 2
工作交接 | 2025-08-14: 3
API充值 | 2025-08-14: 2
| 2025-08-18 | 2025-08-19 | 2025-08-20 | 2025-08-21 | 2025-08-22 | 2025-08-23 | 2025-08-24 | 2
工作交接 | 2025-08-22: 2
| 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2025-08-27 | 2025-08-28 | 2025-08-29 | 2025-08-30 | 2025-08-31 | 3
工作交接 | 2025-08-30: 3
| 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-06 | 2025-09-07 | 3
工作交接 | 2025-09-05: 3
| 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-13 | 2025-09-14 | 2
工作交接 | 2025-09-13: 2
| 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-20 | 2025-09-21 | 3
工作交接 | 2025-09-19: 3